## Sprint02
Story ID | TT ID | Technical Task | Est | Priority | RefSprint
S-02001 | T-02001-001 | Desarrollar un metódo que permita comprimir la imagen para almacenarla sin perder calidad. | 20 | High | 5
| T-02001-002 | Desarrollar un método para descomprimir imagénes recuperandola de la BD con la mejor calidad posible. | 10 | High | 5
| T-02001-003 | Realizar casos de prueba de compresión y descompresión de imágenes. | 15 | High | 5
| T-02001-004 | Realizar modelo de objetos para representar la compresión y descompresión de imagénes. | 10 | High | 5
| T-02001-005 | Realizar modelo de base de datos para compresión y descompresión de imágenes. | 15 | High | 5
| T-02001-006 | Implementar en el motor de base de datos funcionalidad para almacenar imágenes. | 10 | High | 5
S-02002 | T-02002-001 | Realizar pruebas de recuperación de imagénes comprimidas en la base de datos. | 20 | High | 5
S-02003 | T-02003-001 | Investigar sobre HCI y HCI para interacción con el cuerpo humano. | 25 | Medium | 8
| T-02003-002 | Investigar sobre funcionalidades de WPF y Microsoft blend. | 10 | Medium | 8
|  | Total time estimation | 135
Ref | Est | Estimate Time
Ref | TT ID | Technical Task ID