## Kapica
Fecha | Technical Task | Issue | Resultado
2012-08-20 | T-03003-005 | Error para levantar la BD con EA. No detecta las clases como tablas, por ende no permite generar el DDL

## Liberal
Fecha | Technical Task | Issue | Resultado

## Fernandez
Fecha | Technical Task | Issue | Resultado
2012-08-18 | T-03001-003 | Problema al intentar inicializar la base de datos. | El problema estaba en el orden de los parametros al inicializar datos de prueba de la entidad User
2012-08-20 | T-03001-004 | La interfaz no respeta los estilos. | El problema estuvo en una vista parcial que redefinia los estilos de la interfaz

## Peker
Fecha | Technical Task | Issue | Resultado