## Product Backlog Items
AssetType | Name | Scope | Technical Task | Estimate | Priority | OriginalEstimate | Reference | RequestedBy | LastVersion | Timebox | Customer | Status | Risk | Source | Category | Parent | Team | Owners | Super | Sprint | Effort | Estado
Story | Investigar, testear características de librerías de Computer Vision | Product Backlog | Conocer sobre las librerías de Computer Vision, e identificar cuales son las más funcionales. | 18 | High | [14 empty] | 1 | 3 | Listo
Story | Investigar testear sobre librerías y Drivers para MS Kinect. | Product Backlog | Investigar cuales controladores son los mejores que facilitan un desarrollo funcional empleando a MS Kinect. | 6 | High | [14 empty] | 1 | 1 | Listo
Story | Investigar y desarrollar prototipos sobre librerías de captura y filtrado de imágenes. | Product Backlog | Conocer sobre los formatos de captura y filtros de imagen necesarios para realizar captura y preprosesamiento de imágenes | 18 | Medium | [14 empty] | 1 | 3
Story | Desarrollar, documentar e implementar el módulo de captura de imágenes. | Product Backlog | Desarrollar un módulo de captura que integre todas las funcionalidades investigadas. | 78 | High | [14 empty] | 1 | 13 | Listo
Story | Investigar y documentar sobre librerías de segmentación de imágenes. | Product Backlog | Investigar y documentar sobre librerías de segmentación de imágenes. | 18 | Medium | [14 empty] | 2 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar pruebas básicas de las funcionalidades principales necesarias de las librerias | 30 | Medium | [14 empty] | 2 | 5
Story |  | Product Backlog | Investigar como realizar Clusters de objetos detectados para segmentar. | 48 | Medium | [14 empty] | 2 | 8
Story | Desarrollar módulo de segmentación génerico para objetos. | Product Backlog | Diseñar el modelo de objetos de segmentación de objetos. | 18 | Medium | [14 empty] | 2 | 3
Story |  | Product Backlog | Realizar modelo de base de datos para la segmentación de objetos. | 18 | Medium | [14 empty] | 2 | 3
Story | Realizar pruebas del módulo de segmentación. | Product Backlog | Realizar casos de pruebas de segmentación con imágines simples. | 30 | Medium | [14 empty] | 2 | 5
Story | Investigar sobre librerias de representación y descripcion de imágenes. | Product Backlog | Investigar sobre librerias que permitan de una forma ágil y extensible realizar el reconocimiento de objetos. | 30 | High | [14 empty] | 3 | 5
Story |  | Product Backlog | Investigar sobre librerias que permitan de una forma ágil y extensible realizar el reconocimiento de personas. | 18 | High | [14 empty] | 3 | 3
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas de funcionalidad de las librerias. | 30 | High | [14 empty] | 3 | 5
Story | Desarrollar e Implementar módulo de representación y descripción de imágenes. | Product Backlog | Iniciar el diseño del módulo de reconocimiento. | 12 | High | [14 empty] | 3 | 2
Story |  | Product Backlog | Iniciar el diseño del modelo de objetos de reconocimiento de personas. | 12 | High | [14 empty] | 3 | 2
Story |  | Product Backlog | Diseñar el modelo de objetos de reconocimiento de objetos. | 18 | High | [14 empty] | 3 | 3
Story | Realizar pruebas del módulo de reconcimiento e interpretacion de imágenes. | Product Backlog | Realizar entrenamiento de Machine Learning con al menos 3 objetos. | 78 | High | [14 empty] | 4 | 13
Story |  | Product Backlog | Desarrollar Modelo de base de datos para almacenar el reconocimiento de objetos. | 12 | High | [14 empty] | 4 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas de reconocimiento de objetos. | 78 | High | [14 empty] | 4 | 13
Story | Desarrollar un módulo de almacenamiento de imágenes en la base de datos. | Product Backlog | Desarrollar un metódo que permita comprimir la imagen para almacenarla sin perder calidad. | 18 | High | [14 empty] | 5 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un método para descomprimir imagénes recuperandola de la BD con la mejor calidad posible. | 12 | High | [14 empty] | 5 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar casos de prueba de compresión y descompresión de imágenes. | 18 | High | [14 empty] | 5 | 3
Story |  | Product Backlog | Realizar modelo de objetos para representar la compresión y descompresión de imagénes. | 12 | High | [14 empty] | 5 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar modelo de base de datos para compresión y descompresión de imágenes. | 18 | High | [14 empty] | 5 | 3
Story |  | Product Backlog | Implementar en el motor de base de datos funcionalidad para almacenar imágenes. | 12 | High | [14 empty] | 5 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas de almacentamiento recuperación de imagénes comprimidas en la base de datos. | 18 | High | [14 empty] | 5 | 3
Story | Desarrollar un módulo de reconocimiento y descripción de personas. | Product Backlog | Desarrollar un detector de sexo de las rostros frontales obtenidos. | 48 | High | [14 empty] | 6 | 8
Story |  | Product Backlog | Desarrollar modelo de objetos para reconocimiento y descripcion de personas. | 12 | High | [14 empty] | 6 | 2
Story |  | Product Backlog | Desarrollar modelo de base de datos para reconocimiento y descripción de personas. | 12 | High | [14 empty] | 6 | 2
Story |  | Product Backlog | Implementar en la base de datos una forma de almacenar archivos xml de plantillas de reconocimiento de personas. | 18 | High | [14 empty] | 6 | 3
Story |  | Product Backlog | Implementar en la base de datos un mecanismo de búsqueda ágil de archivos xml. | 12 | High | [14 empty] | 6 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas del módulo de descripción y representación de personas. | 12 | High | [14 empty] | 6 | 2
Story | Desarrollar un módulo de interacción de movimientos de las personas. | Product Backlog | Investigar sobre librerías que posean algoritmos para reconocimiento de gestos e interacción dinámica de imágenes | 30 | High | [14 empty] | 7 | 5
Story |  | Product Backlog | Investigar sobre librerias que posean algoritmos de tracking del esqueleto humano. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Investigar sobre librerias que realicen tracking de torso de una persona, cabeza y brazos. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar la captura del esqueleto de una persona. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Diseñar la representacion de la captura del esqueleto de una persona e en implementar la misma en clases de objeto. | 6 | High | [14 empty] | 7 | 1
Story |  | Product Backlog | Desarrollar el tracking de la persona con la representacion de su esqueleto capturado. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar el tracking de torso de la persona, con representación de brazos y cabeza. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar el tracking de brazo, dividiendo al mismo en manos hombro y codo. | 48 | High | [14 empty] | 7 | 8
Story |  | Product Backlog | Realizar casos de prueba de tracking del torso de la persona. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Realizar casos de prueba de tracking de cabeza de la persona. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Realizar casos de prueba de tracking de brazo. | 12 | High | [14 empty] | 7 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar casos de prueba de tracking de manos hombro y codo. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story |  | Product Backlog | Implementar en base de datos los modelos de tracking desarrollados. | 18 | High | [14 empty] | 7 | 3
Story | Investigar sobre Human Computer Interaction para sistemas de interacción óptica. | Product Backlog | Investigar sobre HCI y HCI para interacción con el cuerpo humano. | 30 | Medium | [14 empty] | 8 | 5 | Listo
Story |  | Product Backlog | Investigar sobre funcionalidades de WPF y Microsoft blend. | 12 | Medium | [14 empty] | 8 | 2 | Listo
Story | Desarrollar un módulo gestor y generador de publicidad. | Product Backlog | Desarrollar una interfaz grafica que permita implementar un catálogo de productos que permita su valoracion. | 18 | Medium | [14 empty] | 8 | 3 | Listo | 198 | 33
Story |  | Product Backlog | Combinar el tracking de manos con la implementacion de esqueleto para controlar el catalago de productos. | 48 | Medium | [14 empty] | 8 | 8 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar los eventos para la aplicación de catálogo para poder controlarla. | 18 | Medium | [14 empty] | 8 | 3 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar el testeo para la interacción entre la aplicación de catálogo y el tracking de la persona. | 18 | Medium | [14 empty] | 8 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar el modelo entidad relación de la aplicación de catalogo y guardar los datos capturados. | 18 | Medium | [14 empty] | 8 | 3
Story |  | Product Backlog | Desarrollar una interfaz grafica que en función del sexo de la persona muestre una serie de productos de interes. | 48 | Medium | [14 empty] | 8 | 8
Story |  | Product Backlog | Implementar el modelo de base de dato para la aplicación de catálogo. | 12 | Medium | [14 empty] | 8 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas sobre el módulo gestor y generador de publicidad. | 18 | Medium | [14 empty] | 8 | 3
Story | Desarrollar un módulo de gestión Web de clientes. | Product Backlog | Investigar sobre como implementar un sitio web MVC ASP.NET | 30 | Medium | [14 empty] | 9 | 5 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un sitio web para adminitrar los avisos publicitarios de cada cliente. | 48 | Medium | [14 empty] | 9 | 8 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un gestor de aplicaciones de avisos publicitarios del sitio web. | 30 | Medium | [14 empty] | 9 | 5
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un gestor de usuarios de las aplicaciones del sitio web. | 6 | Medium | [14 empty] | 9 | 1 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un gestor de informes estadísticos y gráficos para cada usuario del sitio web. | 30 | Medium | [14 empty] | 9 | 5
Story |  | Product Backlog | Desarrollar interfaces gráficas del sitio web de los clientes. | 12 | Medium | [14 empty] | 9 | 2 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar modelo de objetos del sitio web de los clientes. | 12 | Medium | [14 empty] | 9 | 2 | Listo
Story |  | Product Backlog | Desarrollar modelo de base de datos del sitio web. | 12 | Medium | [14 empty] | 9 | 2 | Listo
Story |  | Product Backlog | Implementar modelo de base de datos del sitio web. | 6 | Medium | [14 empty] | 9 | 1
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas de implementacion del sitio web de gestión de clientes.sobre plataforma de captura de imágenes | 78 | High | [14 empty] | 9 | 13
Story | Desarrollar fases de finalización de filtrado. | Product Backlog | Reimplementar el filtrado de la transformada de Hough. | 12 | Low | [14 empty] | 10 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas de la transformada de Hough Sobre imágenes capturadas. | 18 | Low | [14 empty] | 10 | 3
Story | Desarrollar un módulo de reconocimiento 3D de objetos. | Product Backlog | Desarrollar un modelo 3D para la interpretación basica de al menos 3 objetos. | 78 | Low | [14 empty] | 11 | 13
Story |  | Product Backlog | Desarrollar interpretación de profundidad empleando la interpretación de profundidad de Kinect. | 30 | Low | [14 empty] | 11 | 5
Story | Aplicación de Data Mining a técnicas de marketing directo. | Product Backlog | Desarrollar informes y mediciones para evaluar estrategias de mercadotecnia y toma de decisiones | 48 | [15 empty] | 12 | 8
Story |  | Product Backlog |  | 48 | [15 empty] | 12 | 8
|  |  | Total | 1788
Note on A1: Set to ‘Story’ for each Story; ‘Epic’ for each Epic; 'Goal' for each Goal; 'Issue' for each Issue and 'Defect' for each Defect.
Note on B1: This is the title of your Story or Backlog Item or Requirement, depending on your terminology.
Note on C1: Project of the item. To uniquely identify a project with a common name, use the format of: ProjectName \ ReleaseName \ etc.
Note on D1: Description of your Story.
Note on F1: Set a priority for this story. Default values are: High, Medium, Low.
Note on G1: Also known as ‘Planned Estimate’. This is typically just a copy of what goes in the Estimate field and is used a reference in case the estimate changes down the road
Note on I1: Who requested it
Note on J1: Also known as ‘Build’. This is not typically filled in prior to working on the story.
Note on K1: Also known as ‘Iteration’ or ‘Sprint’. Reference the Iteration tab and “Name” column for naming this field if this has already been scheduled. Items that are just going in the backlog will not yet have a Timebox reference.
Note on L1: Also known as ‘Product Owner’
Note on M1: Set at status for this story. Default values are: Future, In Progress, Done, Accepted.
Note on N1: Also known as ‘Complexity’. Default values are: High, Medium, Low.
Note on O1: Default values are: Product Mgt., Sales, Customer. Development.
Note on P1: Also known as ‘Type’
Note on Q1: Also known as ‘Theme’ or ‘Feature Group’
Note on R1: Which team will own this Story.
Note on S1: To add multiple owners, simply insert another column and label it ‘Owners’ as well
Note on T1: Also known as ‘Epic’. If naming an Epic in this workbook, the Epic must be listed before any Store that references it.

## Product Backlog Replanificado
AssetType | Name | Scope | Technical Task | Estimate | Priority | Sprint Number | Effort
Story | Investigar y documentar sobre librerías de segmentación de imágenes. | Product Backlog | Investigar y documentar sobre librerías de segmentación de imágenes. | 18 | Medium | 2 | 3 | 96 | 16
Story |  | Product Backlog | Desarrollar pruebas básicas de las funcionalidades principales necesarias de las librerias | 30 | Medium | 2 | 5
Story |  | Product Backlog | Investigar como realizar Clusters de objetos detectados para segmentar. | 48 | Medium | 2 | 8
Story | Desarrollar módulo de segmentación génerico para objetos. | Product Backlog | Diseñar el modelo de objetos de segmentación de objetos. | 18 | Medium | 2 | 3 | 36 | 6
Story |  | Product Backlog | Realizar modelo de base de datos para la segmentación de objetos. | 18 | Medium | 2 | 3
Story | Realizar pruebas del módulo de segmentación. | Product Backlog | Realizar casos de pruebas de segmentación con imágines simples. | 30 | Medium | 2 | 5
Story | Desarrollar un módulo de reconocimiento y descripción de personas. | Product Backlog | Desarrollar modelo de objetos para reconocimiento y descripcion de personas. | 12 | High | 6 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas del módulo de descripción y representación de personas. | 12 | High | 6 | 2
Story | Desarrollar fases de finalización de filtrado. | Product Backlog | Reimplementar el filtrado de la transformada de Hough. | 12 | Low | 7 | 2
Story |  | Product Backlog | Realizar pruebas de la transformada de Hough Sobre imágenes capturadas. | 18 | Low | 7 | 3
Story | Desarrollar un módulo de gestión Web de clientes. | Product Backlog | Investigar sobre como implementar un sitio web MVC ASP.NET | 30 | Medium | 9 | 5
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un sitio web para adminitrar los avisos publicitarios de cada cliente. | 48 | Medium | 9 | 8
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un gestor de aplicaciones de avisos publicitarios del sitio web. | 30 | Medium | 9 | 5
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un gestor de usuarios de las aplicaciones del sitio web. | 6 | Medium | 9 | 1
Story |  | Product Backlog | Desarrollar un gestor de informes estadísticos y gráficos para cada usuario del sitio web. | 30 | Medium | 9 | 5
Story |  | Product Backlog | Desarrollar interfaces gráficas del sitio web de los clientes. | 12 | Medium | 9 | 2
Story |  | Product Backlog | Desarrollar modelo de objetos del sitio web de los clientes. | 12 | Medium | 9 | 2
Story |  | Product Backlog | Desarrollar modelo de base de datos del sitio web. | 12 | Medium | 9 | 2
Story |  | Product Backlog | Implementar modelo de base de datos del sitio web. | 6 | Medium | 9 | 1
Story | Implementar Web de Gestion sobre La plataforma de analisis óptico. | Product Backlog | Realizar pruebas de implementacion del sitio web de gestión de clientes.sobre plataforma de captura de imágenes | 30 | Medium | 9 | 5
Story | Desarrollar Aplicativo con animo ludico | Product Backlog | Diseñar Aplicativo interactivo de ejemplo |  | Medium | 5
|  | Product Backlog | Implementar Aplicativo. |  | Medium | 5
|  | Product Backlog | Testear Aplicativo obteniendo metricas de uso. |  | Medium | 6
Story | Entrega de Documentacion | Product Backlog | Completar Documentacion Final del Proyecto | 48 | Low | 7 | 8
|  |  | Revision y Reentrega Final | 30 |  | 8 | 5
WISH LIST
Story | Desarrollar un módulo de reconocimiento 3D de objetos. | Product Backlog | Desarrollar un modelo 3D para la interpretación basica de al menos 3 objetos. | 78 | Low | 5 | 13
Story |  | Product Backlog | Desarrollar interpretación de profundidad empleando la interpretación de profundidad de Kinect. | 30 | Low | 5 | 5
Story | Aplicación de Data Mining a técnicas de marketing directo. | Product Backlog | Implementar Software de DataMining | 48 |  | 7 | 8
Story |  | Product Backlog | Desarrollar informes y mediciones para evaluar estrategias de mercadotecnia y toma de decisiones | 48 |  | 7 | 8
Story | Desarrollar un módulo de reconocimiento y descripción de personas. | Product Backlog | Desarrollar un detector de sexo de las rostros frontales obtenidos. | 48 | High | 6 | 8