## Hoja1
Tarea | Esfuerzo Estimado(poker planning) | Tiempo Estimado(horas) | Sprint | epicas>historias>tareas
Investigar sobre librerías de detección de personas | 3 | 24 | 1
Investigar sobre librerías de captura de imagenes | 2 | 16 | 1
Investigar sobre librerías de mejoramiento de imágenes | 13 | 104 | 1
Investigar sobre librerías de filtrado de imágenes | 8 | 64 | 1 |  | sprint 1 | 232
Investigar sobre librerías de segmentación de imágenes | 21 | 168 | 2
Investigar sobre librerías de procesamiento matricial de imágenes | 8 | 64 | 2
Investigar sobre librerías de captura y procesamiento de video | 2 | 16 | 2 |  | sprint 2 | 264
Investigar sobre librerías de sampling de video | 2 | 16 | 2
Investigar sobre librerías de descripción y representación de imágenes | 34 | 272 | 3
Investigar sobre librerías de reconocimiento e interaccion dinámica de imágenes. | 21 | 168 | 4 |  | sprint 3 | 272
Investigar sobre librerías de reconocimiento de gestos. | 21 | 168 | 4 |  | sprint 4 | 336
Total | 135 | 1080
Investigar sobre librerías de software y drivers | 1 | 8 | 1
Investigar sobre métodos y formatos de imágenes | 1 | 8 | 1 |  | sprint 5 | 272
Investigar sobre métodos de adquisición de imágenes | 1 | 8 | 1
Investigar sobre factores físicos contextuales involucrados en la captura de imágenes | 8 | 64 | 5
Investigar sobre técnicas de rendimiento de captura | 8 | 64 | 5 |  | sprint 6 | 248
Investigar sobre métodos y técnicas de calibración | 5 | 40 | 5
Total | 23 | 184
Desarrollar informes y mediciones para evaluar estrategias de mercadotecnia | 5 | 40 | 5
Generar bases de datos de clientes y productos para cada tipo de publicidad. | 8 | 64 | 5
Total | 13 | 104
Aplicación de Data Mining a técnicas de marketing directo. | 13 | 104 | 6
Combinacion de datamining con data marketing | 13 | 104 | 6
Total | 26 | 208
Desarrollar informes con resultados orientados a la mercadotecnia y economía | 5 | 40 | 6
Total | 5 | 40
Total | 202 | 1616 | Dias de 4hs | 406
(Representa 40% del Proyecto) |  |  | Dias de 6hs | 271
|  |  | Dias de 8hs | 203
Testing (20%)(324,6hs) | Unitarias | 100
| Integracion | 100
| Esfuerzo | 124.6
Despliegue(3%) |  | 48.48
Documentacion(5%) |  | 80.8
Planificacion(10%) |  | 161.6
Examenes Finales, Vacaciones(25%) |  | 404
sprint | 4 semanas
sprint 1 | 2 semana en progreso